## Январь
Сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов в январе 2024 г.
Номер наряда или распоряжения | Время проведения ремонта | Производимые мероприятия
Н.1/24 | 10.01.2024 11.40-14.36 | ТП-4910/1 РУ-10кВ яч.1 транспонирование КЛ-10кВ без прекращения подачи ЭЭ
Н.2/24 | 10.01.2024 15.42-16.31 | ТП-1823 РУ-6кВ яч.1 испытание КЛ-6кВ без прекращения подачи ЭЭ
Р.1/24 | 12.01.2024 17.10-17.48 | ТП-4763 РУ-0,4 кВ установка прибора контроля качества эл.энергии без прекращения подачи ЭЭ
Р.2/24 | 16.01.2024 09.40-11.38 | КП "Волжская гавань" ул. Алтын Балык Рейд по потребителям с Энергосбытом без прекращения подачи ЭЭ
Р.3/24 | 16.01.2024 11.40-12.10 | ТП-4763 РУ-0,4кВ Снятие прибора контроля качества эл.энергии без прекращения подачи ЭЭ
Н.3/24 | 17.01.2024 18.01-14.34 | БКТП-1 РУ-6кВ яч.8 заводка и посадка КЛ-6кВ без прекращения подачи ЭЭ
Р.5/24 | 23.01.2024 08.50-11.40 | КТП-1 РУ-0,4кВ приемка, опломбировка узла учета эл.энергии без прекращения подачи ЭЭ
Н.4/24 | 25.01.2024 11.10-15.05 | КТП-7865 КЛ-0,4кВ "КНС-3" монтаж соединительных муфт без прекращения подачи ЭЭ
Н5/24 | 26.01.2024 9.45-16.20 | КТП - "Конграда" - замена КТП без прекращения подачи ЭЭ

## Февраль
Сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов в феврале 2024 г.
Номер наряда или распоряжения | Время проведения ремонта | Производимые мероприятия
Р.9/24 | 01.02.2024 8.50-13.10 | ТП-4770 РУ-0,4кВ Установка прибора качества элэнергии без прекращения подачи ЭЭ
Н.6/24 | 06.02.2024 10.53-16.24 | ТП-4084 РУ-0,4кВ монтаж щита учета ВРУ-8 без прекращения подачи ЭЭ
Н.7/24 | 07.02.2024 11.30-16.10 | КЛ-10кВ ТП-7887 - ТП-7864 Л1 Ремонт КЛ без прекращения подачи ЭЭ
Н.8/24 | 08.02.2024 10.00-10.30 | ТП-7887 РУ-10кВ яч.3 КЛ-10кВ ТП-7887 - ТП-7864 Л1 Испытание КЛ без прекращения подачи ЭЭ
Р.11/24 | 09.02.2024 13.00-14.10 | ТП-4770 РУ-0,4 кВ Снятие прибора качества электроэнергии без прекращения подачи ЭЭ
Н.9/24 | 14.02.2024 10.13-16.10 | КЛ-6кВ РП-26 яч.5 луч "Б" - ТП-1823 Ремонт КЛ без прекращения подачи ЭЭ
Р.13/24 | 16.02.2024 13.00-15.10 | КТПН-3 РУ-0,4куВ Проверка цепей учета элекроэнергии без прекращения подачи ЭЭ
Н.10/24 | 21.02.2024 00.15-00.33 | КЛ-10кВ ТП-7267 Л2 - ТП-7267/1 Испытание КЛ без прекращения подачи ЭЭ
Н.11/24 | 21.02.2024 9.42-10.03 | КЛ-10кВ ТП-7274 Л2 ТП-7274/1 Испытание КЛ без прекращения подачи ЭЭ
Н.12/24 | 26.02.2024 14.35-13.40 | КЛ-6кВ Л1 ТП-6969 - ТП-867 Испытание КЛ без прекращения подачи ЭЭ
Н.13/24 | 28.02.2024 10.25 - 29.02.2024 10.05 | КЛ-6кВ КТЭЦ-1 яч.25 "Б" - РП-99 яч.22 Ремонт и испытание КЛ без прекращения подачи ЭЭ

## Март
Сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов в марте 2024 г.
Номер наряда или распоряжения | Время проведения ремонта | Производимые мероприятия
Н.14/24 | 01.03.2024 14.15-18.40 | КЛ-10кВ Реклоузер 1 - ТП-7887 Л.1 ремонт и сипытание КЛ без прекращения подачи ЭЭ
Н.15/24 | 13.03.2024 10.29-13.50 | КТП-3824 Замена РЛНД без прекращения подачи ЭЭ
Н.16/24 | 14.03.2024 10.52-11.36 | КЛ-10кВ РП-38 Л.13 - ТП-2969 трассировка КЛ без прекращения подачи ЭЭ
Н.17/24 | 19.03.2024 15.05-15.40 | КЛ-10кВ Реклоузер 1 - ТП-7887 Л.1 трассировка КЛ без прекращения подачи ЭЭ
Н.18/24 | 21.03.2024 10.30-16.31 | БКТП-1 РУ-6кВ яч.1 заводка КЛ без прекращения подачи ЭЭ
Н.19/24 | 22.03.2024 10.45-11.30 | БКТП-1 РУ-6кВ яч.1 Подключение КЛ без прекращения подачи ЭЭ
Р.15/24 | 25.03.2024 9.06-11.00 | ТП-6650 РУ-0,4кВ Установка прибора качества эл.энергии без прекращения подачи ЭЭ
Н.20/24 | 27.03.2024 8.40-10.20 | КЛ-6кВ Л.312 ПС Портовая-РТП-238 яч.1 трассировка КЛ без прекращения подачи ЭЭ
Р.16/24 | 27.03.2024 10.30-16.40 | ТП-4098,4763,6703,7274/1,7267 - осмотр на предмет подтопления без прекращения подачи ЭЭ
Р.18/24 | 29.03.2024 9.17-9.28 | ТП-4770 Т-1 переключение ПБВ без прекращения подачи ЭЭ
Р.19/24 | 29.03.2024 9.58-10.10 | ТП-4770 Т-2 переключение ПБВ без прекращения подачи ЭЭ

## Апрель
Сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов в апрель 2024 г.
Номер наряда или распоряжения | Время проведения ремонта | Производимые мероприятия

## Май
Сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов в мае 2024 г.
Номер наряда или распоряжения | Время проведения ремонта | Производимые мероприятия

## Июнь
Сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов в июне 2024 г.
Номер наряда или распоряжения | Время проведения ремонта | Производимые мероприятия

## Июль
Сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов в июле 2024 г.
Номер наряда или распоряжения | Время проведения ремонта | Производимые мероприятия

## Август
Сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов в августе 2024 г.
Номер наряда или распоряжения | Время проведения ремонта | Производимые мероприятия

## Сентябрь
Сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов в сентябре 2024 г.
Номер наряда или распоряжения | Время проведения ремонта | Производимые мероприятия

## Октябрь
Сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов в октябре 2024 г.
Номер наряда или распоряжения | Время проведения ремонта | Производимые мероприятия

## Ноябрь
Сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов в ноябре 2024 г.
Номер наряда или распоряжения | Время проведения ремонта | Производимые мероприятия

## Декабрь
Сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов в декабре 2024 г.
Номер наряда или распоряжения | Время проведения ремонта | Производимые мероприятия