## Январь
Сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов в январе 2024 г.
Номер наряда или распоряжения | Время проведения ремонта | Производимые мероприятия
Н.1/24 | 10.01.2024 11.40-14.36 | ТП-4910/1 РУ-10кВ яч.1 транспонирование КЛ-10кВ без прекращения подачи ЭЭ
Н.2/24 | 10.01.2024 15.42-16.31 | ТП-1823 РУ-6кВ яч.1 испытание КЛ-6кВ без прекращения подачи ЭЭ
Р.1/24 | 12.01.2024 17.10-17.48 | ТП-4763 РУ-0,4 кВ установка прибора контроля качества эл.энергии без прекращения подачи ЭЭ
Р.2/24 | 16.01.2024 09.40-11.38 | КП "Волжская гавань" ул. Алтын Балык Рейд по потребителям с Энергосбытом без прекращения подачи ЭЭ
Р.3/24 | 16.01.2024 11.40-12.10 | ТП-4763 РУ-0,4кВ Снятие прибора контроля качества эл.энергии без прекращения подачи ЭЭ
Н.3/24 | 17.01.2024 18.01-14.34 | БКТП-1 РУ-6кВ яч.8 заводка и посадка КЛ-6кВ без прекращения подачи ЭЭ
Р.5/24 | 23.01.2024 08.50-11.40 | КТП-1 РУ-0,4кВ приемка, опломбировка узла учета эл.энергии без прекращения подачи ЭЭ
Н.4/24 | 25.01.2024 11.10-15.05 | КТП-7865 КЛ-0,4кВ "КНС-3" монтаж соединительных муфт без прекращения подачи ЭЭ
Н5/24 | 26.01.2024 9.45-16.20 | КТП - "Конграда" - замена КТП без прекращения подачи ЭЭ

## Февраль
Сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов в феврале 2024 г.
Номер наряда или распоряжения | Время проведения ремонта | Производимые мероприятия
Р.9/24 | 01.02.2024 8.50-13.10 | ТП-4770 РУ-0,4кВ Установка прибора качества элэнергии без прекращения подачи ЭЭ
Н.6/24 | 06.02.2024 10.53-16.24 | ТП-4084 РУ-0,4кВ монтаж щита учета ВРУ-8 без прекращения подачи ЭЭ
Н.7/24 | 07.02.2024 11.30-16.10 | КЛ-10кВ ТП-7887 - ТП-7864 Л1 Ремонт КЛ без прекращения подачи ЭЭ
Н.8/24 | 08.02.2024 10.00-10.30 | ТП-7887 РУ-10кВ яч.3 КЛ-10кВ ТП-7887 - ТП-7864 Л1 Испытание КЛ без прекращения подачи ЭЭ
Р.11/24 | 09.02.2024 13.00-14.10 | ТП-4770 РУ-0,4 кВ Снятие прибора качества электроэнергии без прекращения подачи ЭЭ
Н.9/24 | 14.02.2024 10.13-16.10 | КЛ-6кВ РП-26 яч.5 луч "Б" - ТП-1823 Ремонт КЛ без прекращения подачи ЭЭ
Р.13/24 | 16.02.2024 13.00-15.10 | КТПН-3 РУ-0,4куВ Проверка цепей учета элекроэнергии без прекращения подачи ЭЭ
Н.10/24 | 21.02.2024 00.15-00.33 | КЛ-10кВ ТП-7267 Л2 - ТП-7267/1 Испытание КЛ без прекращения подачи ЭЭ
Н.11/24 | 21.02.2024 9.42-10.03 | КЛ-10кВ ТП-7274 Л2 ТП-7274/1 Испытание КЛ без прекращения подачи ЭЭ
Н.12/24 | 26.02.2024 14.35-13.40 | КЛ-6кВ Л1 ТП-6969 - ТП-867 Испытание КЛ без прекращения подачи ЭЭ
Н.13/24 | 28.02.2024 10.25 - 29.02.2024 10.05 | КЛ-6кВ КТЭЦ-1 яч.25 "Б" - РП-99 яч.22 Ремонт и испытание КЛ без прекращения подачи ЭЭ

## Март
Сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов в марте 2024 г.
Номер наряда или распоряжения | Время проведения ремонта | Производимые мероприятия
Н.14/24 | 01.03.2024 14.15-18.40 | КЛ-10кВ Реклоузер 1 - ТП-7887 Л.1 ремонт и сипытание КЛ без прекращения подачи ЭЭ
Н.15/24 | 13.03.2024 10.29-13.50 | КТП-3824 Замена РЛНД без прекращения подачи ЭЭ
Н.16/24 | 14.03.2024 10.52-11.36 | КЛ-10кВ РП-38 Л.13 - ТП-2969 трассировка КЛ без прекращения подачи ЭЭ
Н.17/24 | 19.03.2024 15.05-15.40 | КЛ-10кВ Реклоузер 1 - ТП-7887 Л.1 трассировка КЛ без прекращения подачи ЭЭ
Н.18/24 | 21.03.2024 10.30-16.31 | БКТП-1 РУ-6кВ яч.1 заводка КЛ без прекращения подачи ЭЭ
Н.19/24 | 22.03.2024 10.45-11.30 | БКТП-1 РУ-6кВ яч.1 Подключение КЛ без прекращения подачи ЭЭ
Р.15/24 | 25.03.2024 9.06-11.00 | ТП-6650 РУ-0,4кВ Установка прибора качества эл.энергии без прекращения подачи ЭЭ
Н.20/24 | 27.03.2024 8.40-10.20 | КЛ-6кВ Л.312 ПС Портовая-РТП-238 яч.1 трассировка КЛ без прекращения подачи ЭЭ
Р.16/24 | 27.03.2024 10.30-16.40 | ТП-4098,4763,6703,7274/1,7267 - осмотр на предмет подтопления без прекращения подачи ЭЭ
Р.18/24 | 29.03.2024 9.17-9.28 | ТП-4770 Т-1 переключение ПБВ без прекращения подачи ЭЭ
Р.19/24 | 29.03.2024 9.58-10.10 | ТП-4770 Т-2 переключение ПБВ без прекращения подачи ЭЭ

## Апрель
Сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов в апрель 2024 г.
Номер наряда или распоряжения | Время проведения ремонта | Производимые мероприятия
Р. 20/24 | 01.04.2024 10.30-11.00 | ТП-6650 РУ-0,4кВ Снятие прибора качества эл.энергии без прекращения подачи ЭЭ
Р. 21/24 | 01.04.2024 12.00-16.20 | Противопаводковый осмотр без прекращения подачи ЭЭ
Р. 22/24 | 02.04.2024 9.20-11.21 | КЛ-10кВ ТП-7887 л1 - обход, осмотр без прекращения подачи ЭЭ
Р. 23/24 | 02.04.2024 9.40-11.00 | КЛ-10кВ ТП-7887 Л2 - обход, осмотр без прекращения подачи ЭЭ
Н. 21/24 | 04.04.2024 14.30-15.00 | ТП-6969 Расшиновка Т-1 без прекращения подачи ЭЭ
Н. 22/24 | 05.04.2024 10.00-11.34 | ТП-4910 Т-1, 1СШ - 10кВ, 1 СШ - 0,4кВ ТО без прекращения подачи ЭЭ
Н. 23/24 | 05.04.2024 13.45-15.43 | ТП-4910 Т-2, 2СШ-10кВ, 2СШ-0,4кВ ТО без прекращения подачи ЭЭ
Н. 24/24 | 08.04.2024 13.55-15.50 | ТП-4912 Т-1, 1СШ-10кВ, 1СШ-0,4кВ ТО без прекращения подачи ЭЭ
Н. 25/24 | 08.04.2024 9.50-11.12 | ТП-4912 т-2, 2СШ-10кВ, 2СШ-0,4кВ ТО без прекращения подачи ЭЭ
Н. 26/24 | 09.04.2024 9.35-11.30 | ТП-4911 Т-1, 1СШ-10кВ, 1СШ-0,4кВ ТО без прекращения подачи ЭЭ
Н. 27/24 | 09.04.2024 12.30-14.50 | ТП-4911 Т-2, 2СШ-10кВ, 2СШ-0,4кВ ТО без прекращения подачи ЭЭ
Н. 28/24 | 11.04.2024 12.00-13.10 | ТП-4913 Т-1, 1СШ-0,4кВ ТО без прекращения подачи ЭЭ
Н. 29/24 | 11.04.2024 14.40-16.10 | ТП-4913 Т-2, 2СШ-0,4кВ ТО без прекращения подачи ЭЭ
Р. 24/24 | 11.04.2024 8.50-11.04 | ТП-4773, 4773/1, 4763, 4774 - осмотр без прекращения подачи ЭЭ
Н. 30/24 | 11.04.2024 14.00-16.30 | ТП-4910/2 РУ-0,4кВ монтаж муфт КЛ-0,4кВ без прекращения подачи ЭЭ
Н.31/24 | 12.04.2024 9.20-10.55 | ТП-4910/1 Т-1, 1СШ-0,4кВ ТО без прекращения подачи ЭЭ
Н. 32/24 | 12.04.2024 13.17-15.20 | ТП-4910/1 Т-2, 2СШ-0,4кВ ТО без прекращения подачи ЭЭ
Н. 33/24 | 12.04.2024 11.31-15.46 | ТП-4910/2 РУ-0,4кВ монтаж муфт КЛ-0,4кВ без прекращения подачи ЭЭ
Н. 34/24 | 15.04.2024 9.25-11.07 | ТП-4910/2 Т-1, 1СШ-0,4кВ, 1СШ-10кВ ТО без прекращения подачи ЭЭ
Н. 35/24 | 15.04.2024 13.40-15.50 | ТП-4910/2 Т-2, 2СШ-10кВ, 2СШ-0,4кВ ТО без прекращения подачи ЭЭ
Н. 36/24 | 16.04.2024 10.00-15.45 | ТП-4910/2 РУ-0,4кВ монтаж муфт 0,4кВ без прекращения подачи ЭЭ
Н. 37/24 | 16.04.2024 10.35-11.50 | ТП-4910/3 Т-1, 1СШ-10кВ, 1СШ-0,4кВ ТО без прекращения подачи ЭЭ
Н. 38/24 | 16.04.2024 13.40-15.21 | ТП-4910/3 Т-2, 2СШ-10кВ, 2СШ-0,4кВ ТО без прекращения подачи ЭЭ
Н. 39/24 | 17.04.2024 13.50-15.05 | ТП-2969 Т-1, 1С-0,4кВ ТО без прекращения подачи ЭЭ
Н. 40/24 | 17.04.2024 15.43-16.45 | ТП-2969 Т-2, 2СШ-0,4кВ ТО без прекращения подачи ЭЭ
Н. 41/24 | 17.04.2024 9.30-16.57 | КЛ-10кВ Реклоузер 1-ТП-7887 Вынос КЛ без прекращения подачи ЭЭ
Н. 42/24 | 17.04.2024 10.00-10.30 | ТП-6969 Демонтаж Т-1 без прекращения подачи ЭЭ
Н. 43/24 | 18.04.2024 13.29-14.47 | ТП-2969/1 Т-1, 1СШ-10кВ, 1СШ-0,4кВ ТО без прекращения подачи ЭЭ
Н. 44/24 | 18.04.2024 15.40-16.44 | ТП-2969/1 Т-2, 2СШ-10кВ, 2СШ-0,4кВ ТО без прекращения подачи ЭЭ
Р. 25/24 | 19.04.2024 13.30-14.40 | ТП-6650 Опробывание АВР-0,4кВ без прекращения подачи ЭЭ
Н. 45/24 | 22.04.2024 9.23-11.14 | ТП-7267 Т-1, 1СШ-0,4кВ ТО без прекращения подачи ЭЭ
Н. 46/24 | 22.04.2024 13.45-15.50 | ТП-7267 Т-2, 2СШ-0,4кВ ТО без прекращения подачи ЭЭ
Н. 47/24 | 23.04.2024 9.21-10.57 | тп-7274 Т-1, 1СШ-10кВ, 1СШ-0,4кВ ТО без прекращения подачи ЭЭ
Н. 48/24 | 23.04.2024 13.45-15.00 | ТП-7274 Т-2, 2СШ-10кВ, 2СШ-0,4кВ ТО без прекращения подачи ЭЭ
Н. 49/24 | 24.04.2024 9.35-10.40 | ТП-7267/1 Т-1, 1СШ-0,4кВ ТО без прекращения подачи ЭЭ
Н. 50/24 | 24.04.2024 13.40-15.00 | ТП-7267/1 Т-2, 2СШ-0,4кВ ТО без прекращения подачи ЭЭ
Н. 51/24 | 25.04.2024 9.26-11.00 | ТП-7274/1 т-1, 1СШ-10кВ, 2СШ-0,4кВ ТО без прекращения подачи ЭЭ
Н. 52/24 | 25.04.2024 11.40-13.10 | ТП-7274/1 Т-2, 2СШ-10кВ, 2СШ-0,4кВ ТО без прекращения подачи ЭЭ
Р. 26/24 | 25.04.2024 14.30-15.16 | ТП-6650 РУ-10кВ, РУ-0,4кВ Замер контура заземления без прекращения подачи ЭЭ
Н. 53/24 | 26.04.2024 13.51-15.15 | ТП-7274/2 Т-1, 1СШ-10кВ, 1СШ-0,4кВ ТО без прекращения подачи ЭЭ
Н. 54/24 | 26.04.2024 10.35-11.50 | ТП-7274/2 Т-2, 2СШ-10кВ, 2СШ-0,4кВ ТО без прекращения подачи ЭЭ

## Май
Сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов в мае 2024 г.
Номер наряда или распоряжения | Время проведения ремонта | Производимые мероприятия
Н.55/24 | 02.05.2024 14.39-15.10 | ТП-5 РУ-0,4кВ Замена рубильников Ф.30,32 без прекращения подачи ЭЭ
Р.29/24 | 03.05.2024 13.05-15.22 | ТП-1967, 1955, 4084, 3863 - осмотр без прекращения подачи ЭЭ
Н.56/24 | 06.05.2024 9.44-11.16 | ТП-1967 Т-1, 1СШ-0,4кВ ТО без прекращения подачи ЭЭ
Н.57/24 | 06.05.2024 13.54-15.21 | ТП-1967 Т-2, 2СШ-0,4кВ ТО без прекращения подачи ЭЭ
Р.30/24 | 07.05.2024 13.10-15.17 | КЛ-10кВ ТП-1967 Л1 - обход - осмотр без прекращения подачи ЭЭ
Н.59/24 | 08.05.2024 9.40-11.23 | ТП-1967 РУ-10кВ яч.1 замена опорных изоляторов ТО-ВН-10кВ без прекращения подачи ЭЭ
Н.60/24 | 08.05.2024 11.33-12.40 | КЛ-10кВ Л31 ПС Нокса испытание КЛ без прекращения подачи ЭЭ
Р.31/24 | 14.05.2024 8.35-10.16 | КЛ-10кВ ТП-4910-ТП-4911 Л1-Л2 - Обход без прекращения подачи ЭЭ
Р.32/24 | 14.05.2024 8.37-10.12 | КЛ-10кВ ТП-4911 - ТП-4912 Л1-Л2 - Обход без прекращения подачи ЭЭ
Н.61/24 | 14.05.2024 10.41-11.50 | КЛ-10кВ РП-83 Л13 Испытание КЛ без прекращения подачи ЭЭ
Н.62/24 | 14.05.2024 14.25-16.18 | КЛ-6кВ Л3 ПС КАЗАНКА Испытание КЛ без прекращения подачи ЭЭ
Р.33/24 | 15.05.2024 10.10-11.37 | ТП-5856, 5856/1, 4759, 4798, 2663, 621 - Осмотр без прекращения подачи ЭЭ
Р.34/24 | 15.05.2024 13.00-14.50 | КЛ-10кВ ТП-4912 - ТП-4913 Л1-Л2 Осмотр без прекращения подачи ЭЭ
Н.63/24 | 16.05.2024 9.42-14.57 | КЛ-10кВ РП-83 Л12 Ремонт и испытание КЛ без прекращения подачи ЭЭ
Н.64/24 | 17.05.2024 9.18-10.16 | ТП-3863 Т-1, 1СШ-0,4кВ ТО без прекращения подачи ЭЭ
Н.65/24 | 17.05.2024 10.50-11.36 | ТП-3863 Т-2, 2СШ-0,4кВ ТО без прекращения подачи ЭЭ
Р.35/24 | 17.05.2024 11.20-11.45 | КЛ-10кВ Л110, Л210 ПС Тура - Осмотр без прекращения подачи ЭЭ
Н.66/24 | 17.05.2024 12.23-17.33 | КЛ-10кВ Л110 ПС Тура Ремонт и испытание КЛ без прекращения подачи ЭЭ
Н.67/24 | 21.05.2024 9.16-10.10 | ТП-4759 Т-1, 1СШ-0,4кВ ТО без прекращения подачи ЭЭ
Н.68/24 | 21.05.2024 10.48-11.39 | ТП-4758 Т-2, 2СШ-0,4кВ ТО без прекращения подачи ЭЭ
Н.69/24 | 22.05.2024 9.04-11.37 | ТП-4798 Т-1, 1СШ-0,4кВ ТО без прекращения подачи ЭЭ
Н.70/24 | 22.05.2024 12.10-16.21 | ТП-4798 Т-2, 2СШ-0,4кВ ТО без прекращения подачи ЭЭ
Н.71/24 | 23.05.2024 13.36-14.40 | ТП-621 Т-1, 1СШ-0,4кВ ТО без прекращения подачи ЭЭ
Н.72/24 | 23.05.2024 15.08-16.10 | ТП-621 Т-2, 2СШ-0,4кВ ТО без прекращения подачи ЭЭ
Р.36/24 | 23.05.2024 8.34-11.40 | ТП-4798 Покраска дверей Т-1, Т-2 без прекращения подачи ЭЭ
Р.37/24 | 23.05.2024 9.20-10.16 | ТП-2969/1 Установка прибора контроля качества электрической энергии без прекращения подачи ЭЭ
Н.73/24 | 24.05.2024 9.50-15.05 | ТП-4912 2СШ-0,4кВ Подключение автоматов 0,4кВ №13 без прекращения подачи ЭЭ
Н.74/24 | 24.05.2024 9.01-15.30 | КЛ-10кВ РП-83 Л13 Ремонт КЛ-10кВ без прекращения подачи ЭЭ
Н.75/24 | 24.05.2024 11.30-12.40 | ТП-2663 Т-1, 1СШ-0,4кВ ТО без прекращения подачи ЭЭ
Н.76/24 | 24.05.2024 13.22-14.30 | ТП-2663 Т-2, 2СШ-0,4кВ ТО без прекращения подачи ЭЭ
Н.77/24 | 25.05.2024 10.00-16.10 | ТП-4912 1СШ-0,4кВ подключение автомата 0,4кВ №14 без прекращения подачи ЭЭ
Н.78/24 | 27.05.2024 9.27-10.20 | ТП-2675 Т-1, 1СШ-0,4кВ ТО без прекращения подачи ЭЭ
Н.79/24 | 27.05.2024 10.52-11.50 | ТП-2675 Т-2, 2СШ-0,4кВ ТО без прекращения подачи ЭЭ
Р.38/24 | 27.05.2024 13.00-15.40 | ТП-6650, 1591, 1866, 967 - Осмотр без прекращения подачи ЭЭ
Н.80/24 | 28.05.2024 9.40-10.36 | ТП-6650 Т-1, ТО уборка РУ-0,4кВ без прекращения подачи ЭЭ
Н.81/24 | 28.05.2024 11.00-11.50 | ТП-6650 Т-2, ТО уборка РУ-10кВ без прекращения подачи ЭЭ
Н.82/24 | 28.05.2024 14.20-14.44 | КЛ-10кВ РП-38 ТП-2969 Трассировка КЛ без прекращения подачи ЭЭ
Н.83/24 | 28.05.2024 15.50-19.53 | КЛ-10кВ Л210 ПС Тура Ремонт КЛ-10кВ без прекращения подачи ЭЭ
Н.84/24 | 29.05.2024 10.08-10.50 | КЛ-10кВ Л210 ПС Тура - испытание КЛ без прекращения подачи ЭЭ
Н.85/24 | 29.05.2024 13.23-14.20 | ТП-1591 Т-1 ТО Уборка РУ-10кВ без прекращения подачи ЭЭ
Н.86/24 | 29.05.2024 14.57-16.00 | ТП-1591 Т-2 ТО Уборка РУ-0,4кВ без прекращения подачи ЭЭ
Р.39/24 | 30.05.2024 10.28-11.16 | ТП-2969/1 снять прибор контроля качества электрической энергии без прекращения подачи ЭЭ
Р.40/24 | 30.05.2024 13.10-16.20 | ТП-3,5,7,4, ктпн-1,2,3,4 Снятие показаний без прекращения подачи ЭЭ
Н.87/24 | 31.05.2024 13.20-15.25 | ТП-13 Т-1, Т-2, РУ-6кВ, РУ-0,4кВ ТО без прекращения подачи ЭЭ

## Июнь
Сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов в июне 2024 г.
Номер наряда или распоряжения | Время проведения ремонта | Производимые мероприятия
Р.41/24 | 03.06.2024 8.46-12.15 | ТП-4763 Обход абонентов физ.лиц без прекращения подачи ЭЭ
Н.88/24 | 03.06.2024 8.36-8.51 | ТП-4910 РУ-10кВ яч.5 Произвести испытание повышенным напряжением КЛ-10кВ Л15 от РП-83 без прекращения подачи ЭЭ
Н.89/24 | 03.06.2024 9.07-9.21 | ТП-4910 РУ-10кВ яч.6 Произвести испытание повышенным напряжением КЛ-10кВ Л14 от РП-83 без прекращения подачи ЭЭ
Н.90/24 | 03.06.2024 9.48-11.46 | ТП-4910 РУ-10кВ яч.8 Произвести отыскание места повреждения КЛ-10кВ Л2 ТП-4910/3 без прекращения подачи ЭЭ
Н.91/24 | 03.06.2024 14.47-15.44 | ТП-4913 Произвести испытание повышенным напряжением КЛ-10кВ Л12 от РП-83 без прекращения подачи ЭЭ
Р.92/24 | 03.06.2024 15.14-18.00 | КЛ-10кВ яч.210 ПС Тура - РП Леруа Л2 Обход - осмотр без прекращения подачи ЭЭ
Н.92/24 | 04.06.2024 9.50-11.21 | ТП-4911 РУ-10кВ яч.2 Произвести отыскание места повреждения КЛ-10кВ Л2 ТП-4912 без прекращения подачи ЭЭ
Н.93/24 | 04.06.2024 14.09-15.20 | РП Леруа РУ-10кВ яч.6 Произвести отыскание места повреждения КЛ-10кВ Л210 ПС Тура без прекращения подачи ЭЭ
Н.94/24 | 05.06.2024 10.00-11.04 | КТПН-1, КТПН-2 ТО без прекращения подачи ЭЭ
Н.95/24 | 05.06.2024 10.21-14.38 | Монтаж соединительных муфт КЛ-10кВ Л2 ТП-4910 до ТП-4910/3 без прекращения подачи ЭЭ
Н.96/24 | 05.06.2024 15.00-15.33 | ТП-4910 яч.8 Произвести испытание повышенным напряжением КЛ-10кВ Л2 ТП-4910/3 без прекращения подачи ЭЭ
Н.94/24 | 06.06.2024 8.50-15.21 | КЛ-10кВ ТП-4912 Л2 ТП-4911 Л2 Монтаж соединительных муфт КЛ-10кВ без прекращения подачи ЭЭ
Н.98/24 | 06.06.2024 9.49-10.15 | ТП-6650 Камера Т-1 Регулировка напряжения на ПБВ без прекращения подачи ЭЭ
Н.99/24 | 06.06.2024 10.58-11.13 | ТП-6650 Камера Т-2 Регулировка без прекращения подачи ЭЭ
Р.43/24 | 06.06.2024 11.32-12.03 | ТП-6650 РУ-0.4кВ Установить прибор контроля качества электроэнергии без прекращения подачи ЭЭ
Р.44/24 | 06.06.2024 13.35-15.10 | РП-2 Уборка помещения РУ-6кВ без прекращения подачи ЭЭ
Н.100/24 | 07.06.2024 9.43-10.51 | ТП-4912 РУ-10кВ яч.6 Произвести испытание повышенным напряжением КЛ-10кВ ТП-4911Л2 без прекращения подачи ЭЭ
Н.101/24 | 07.06.2024 10.12-19.24 | КЛ-10кВ яч.210 ПС Тура РП Леруа Л2 Монтаж соединительных муфт без прекращения подачи ЭЭ
Н.102/24 | 10.06.2024 10.34-11.30 | ТП-2244 Произвести ТО РУ-0,4кВ 1СШ-0,4кВ РУ-6кВ Уборка помещения без прекращения подачи ЭЭ
Н.103/24 | 10.06.2024 12.23-13.53 | ТП-2244 Произвести ТО РУ-0,4кВ 2СШ-0,4 кВ Т-2 без прекращения подачи ЭЭ
Р.45/24 | 10.06.2024 14.40-16.27 | ТП-2024,6969, 6970 - Осмотр без прекращения подачи ЭЭ
Н.104/24 | 11.06.2024 10.40-11.36 | ТП-2024 Произвести ТО РУ-0,4кВ 1СШ-0,4кВ Т-1 Уборка помещения РУ-6кВ без прекращения подачи ЭЭ
Н.105/24 | 11.06.2024 12.12-13.10 | ТП-2024 Произвести ТО РУ-0,4кВ 2СШ-0,4кВ Т-2 Уборка помещения РУ-6кВ без прекращения подачи ЭЭ
Н.106/24 | 11.06.2024 9.36-15.55 | КЛ-6кВ ТЭЦ-1 Л25 "Б" - РП-99 яч.22 Вынос КЛ-6кВ, монтаж соединительных муфт. Выделение КЛ. Без прекращения подачи ЭЭ
Н.107/24 | 13.06.2024 9.51-13.25 | ТП-6969 ТО Т-2, РУ-0,4кВ 1 СШ, 2СШ РУ-6кВ Уборка помещения без прекращения подачи ЭЭ
Р.46/24 | 13.06.2024 13.20-14.27 | ТП-6650 РУ-0,4кВ Установить прибор контроля качества эл.энергии на 2СШ-0,4кВ без прекращения подачи ЭЭ
Р.47/24 | 13.06.2024 13.50-15.40 | ТП-238, 238/1, 238/2, 238/3, 448 - Осмотр без прекращения подачи ЭЭ
Н.108/24 | 14.06.2024 10.27-11.31 | ТП-6970 Произвести ТО Т-1 РУ-0,4кВ 1СШ-0,4кВ. Уборка помещения РУ-6кВ без прекращения подачи ЭЭ
Н.109/24 | 14.06.2024 12.07-14.05 | ТП-6970 ТО Т-2 2СШ-0,4кВ без прекращения подачи ЭЭ
Н.110/24 | 14.06.2024 9.21-14.50 | ТП-4910/1 РУ-0,4кВ 1СШ-0,4 Произвести присоединение КЛ-0,4кВ ВР-2, ВР-3 без прекращения подачи ЭЭ
Н.111/24 | 16.06.2024 10.32-11.40 | ТП-4913 Произвести испытание повышенным напряжением в яч.1 КЛ-10кВ Л13 от РП-83 без прекращения подачи ЭЭ
Н.112/24 | 16.06.2024 9.41-19.20 | ТП-4912 РУ-0,4кВ 1СШ Произвести замену автоматов АВ2-0,4кВ, АВ4-0,4кВ, АВ5-0,4кВ без прекращения подачи ЭЭ
Р.48/24 | 17.06.2024 8.00-17.40 | ТП-4910, 4911, 4912, 4913 - Дежурство БРИКС без прекращения подачи ЭЭ
Р.49/24 | 17.06.2024 9.00-9.53 | ТП-448 РУ-0,4кВ, РУ-6кВ Уборка помещения без прекращения подачи ЭЭ
Р.50/24 | 17.06.2024 10.20-11.17 | ТП-448 А РУ-0,4кВ РУ-6кВ Уборка помещения без прекращения подачи ЭЭ
Р.51/24 | 18.06.2024 8.00-19.30 | ТП-4910, 4911, 4912, 4913 - Дежурство на объектах БРИКС без прекращения подачи ЭЭ
Н.113/24 | 18.06.2024 13.20-14.30 | ТП-967 РУ-6кВ яч.5 Произвести испытание повышенным напряжением КЛ-6кВ Л410 Компрессорная. Без прекращения подачи ЭЭ
Р.52/24 | 191.06.2024 8.00-19.40 | ТП-4910,4911, 4912, 4913 Дежурство БРИКС без прекращения подачи ЭЭ
Р.53/24 | 20.06.2024 8.00-19.40 | ТП-4910, 4911, 4912, 4913 Дежурство БРИКС без прекращения подачи ЭЭ
Р.54/24 | 21.06.2024 6.00-22.00 | ТП-4910, 4911, 4912, 4913 Дежурство БРИКС без прекращения подачи ЭЭ
Р.55/24 | 21.06.2024 9.03-10.21 | ТП-4768, 4769, 4770 Осмотр без прекращения подачи ЭЭ
Р.56/24 | 24.06.2024 8.40-9.52 | БРТП-500 "Заподное" Обновление диспетчерский наименований без прекращения подачи ЭЭ
Н.114/24 | 24.06.2024 10.50-12.10 | ТП-3549 РУ-10кВ яч.6 Произвести испытание повышенным напряжением КЛ-10кВ Л2 ТП-1590-3549 без прекращения подачи ЭЭ
Н.115/24 | 25.06.2024 10.31-14.23 | ТП-967 РУ-6кВ яч.5 Произвести отыскание места повреждения КЛ-6кВ Л410 Компрессорная. Без прекращения подачи ЭЭ
Н.116/24 | 26.06.2024 10.12-11.20 | ТП-4770 Произвести ТО РУ-0,4кВ 1СШ, Т-1 без прекращения подачи ЭЭ
Н.117/24 | 26.06.2024 13.30-14.45 | ТП-4770 Произвести ТО РУ-0,4кВ 2СШ, Т-2. Уборка помещения РУ-10кВ без прекращения подачи ЭЭ
Н.118/24 | 26.06.2024 9.30-11.33 | ТП-4910/1 РУ-0,4кВ 1СШ Посадка КЛ-0,4кВ Дет.сад без прекращения подачи ЭЭ
Н.119/24 | 26.06.2024 12.10-15.10 | ТП-4910/1 РУ-0,4кВ 2СШ Посадка КЛ-0,4кВ Дет.сад. Без прекращения подачи ЭЭ
Н.120/24 | 27.06.2024 9.39-10.47 | ТП-4769 Произвести ТО РУ-0,4кВ 1СШ, Т-1 без прекращения подачи ЭЭ
Н.121/24 | 27.06.2024 11.23-12.31 | ТП-4769 Произвести ТО РУ-0,4кВ 2СШ, Т-2, Уборка помещения РУ-10кВ без прекращения подачи ЭЭ
Н.122/24 | 28.06.2024 9.28-10.36 | ТП-4768 Произвести ТО РУ-0,4 кВ 1СШ-0,4кВ Т-1 без прекращения подачи ЭЭ
Н.123/24 | 28.06.2024 11.10-12.21 | ТП-4768 Произвести ТО РУ-0,4 кВ 2СШ-0,4кВ Т-2. Уборка помещения РУ-10кВ без прекращения подачи ЭЭ

## Июль
Сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов в июле 2024 г.
Номер наряда или распоряжения | Время проведения ремонта | Производимые мероприятия
Н.124/24 | 01.07.2024 9.50-10.30 | ТП-4871 Произвести ТО Т-1 РУ-0,4кВ 1СШ. Уборка помещения РУ-10кВ. Без прекращения подачи ЭЭ
Н.125/24 | 01.07.2024 11.05-11.40 | ТП-4871 Произвести ТО Т-2 РУ-0,4кВ 2СШ. Без прекращения подачи ЭЭ
Н.126/24 | 01.07.2024 15.30-15.50 | ТП-4908 РУ-6кВ яч.4 Произвести испытания повышенным напряжением КЛ-6кВ Л-2 ТП-4908-ТП-2829. Без прекащения подачи ЭЭ
Н.127/24 | 02.07.2024 9.00-9.30 | ТП-13 РУ-10кВ КВУ-1 яч.1 Произвести испытание повышенным напряжением КЛ-10кВ Л-1 КВУ-2 ПС-7. Без прекращения подачи ЭЭ
Н.128/24 | 02.07.2024 14.00-14.30 | ТП-7864 Произвести ТО РУ-0,4кВ 1СШ Т-1. Уборка помещения РУ-10кВ. Без прекращения подачи ЭЭ
Н.129/24 | 02.07.2024 15.10-15.50 | ТП-7864 Произвести ТО РУ-0,4кВ 2СШ Т-2. Без прекращения подачи ЭЭ
Н.130/24 | 03.07.2024 10.10-16.00 | Произвести монтаж соединительной муфты КЛ-6кВ ПС Компрессорная ф.410-ТП-967. Без прекращения подачи ЭЭ
Н.131/24 | 03.07.2024 9.05-9.20 | ТП-4908 РУ-6кВ яч.4 Произвести транспорирование согласно фазировки КЛ-6кВ Л-2 от ТП-2829. Без прекащения подачи ЭЭ
Н.132/24 | 03.07.2024 11.10-11.40 | РТП-7887 Произвести ТО Т-1 РУ-0,4кВ 1СШ. Уборка помещения РУ-10кВ. Без прекращения подачи ЭЭ
Н.133/24 | 03.07.2024 13.50-14.30 | РТП-7887 Произвести ТО Т-2 РУ-0,4кВ 2СШ. Без прекращения подачи ЭЭ
Н.134/24 | 03.07.2024 16.20-16.35 | ТП-13 РУ-10кВ КВУ-1 яч.1 Произвести транспорирование согласно фазировки КЛ-10кВ Л-1 ВКУ-2 ПС-7. Без прекращения подачи ЭЭ
Н.135/24 | 04.07.2024 10.35-11.05 | ТП-7865 Произвести ТО РУ-0,4кВ 1СШ. Уборка помещения РУ-10кВ. Без прекращения подачи ЭЭ
Н.136/24 | 04.07.2024 11.25-11.55 | ТП-7865 Произвести ТО РУ-0,4кВ 2СШ Т-2. Без прекращения подачи ЭЭ
Н.137/24 | 05.07.2024 10.20-11.00 | ТП-7888 ТО Т-1 РУ-0,4кВ 1СШ. Уборка помещения РУ-10кВ. Без прекращения подачи ЭЭ
Н.138/24 | 05.07.2024 13.55-14.45 | ТП-7888 ТО Т-2 РУ-0,4кВ 2СШ. Без прекращения подачи ЭЭ
Н.139/24 | 08.07.2024 9.20-10.10 | ТП-4773/1 Произвести ТО РУ-0,4кВ Т-1. Без прекращения подачи ЭЭ
Р.57/24 | 08.07.2024 14.00-16.17 | ТП-4910/3 ТП-4809 ТП-5856 ТП-5856/1 Осмотр Т-1, Т-2. Без прекращения подачи ЭЭ
Н.140/24 | 09.07.2024 14.50-15.40 | ТП-4773 Произвести ТО РУ-0,4кВ Т-1. Без прекращения подачи ЭЭ
Н.141/24 | 09.07.2024 10.20-12.30 | На ВЛ-0,4кВ от КТП-6703 Подвесить провод между опорами №7 и №8. Без прекращения подачи ЭЭ
Н.142/24 | 10.07.2024 13.50-14.30 | ТП-7888 РУ-10кВ яч.5 Произвести испытание повышенным напряжением КЛ-10кВ Л-1 от ТП-4 (ТЦ-Порт). Без прекращения подачи ЭЭ
Н.143/24 | 10.07.2024 08.10-10.00 | ТП-4763 Произвести ТП РУ-0,4кВ Т-1 РУ-10кВ Уборка помещения. Без прекращения подачи ЭЭ
Р.58/24 | 11.07.2024 9.00-14.00 | Произвести осмотр ТП-1967 ТП-1955 ТП-4084 ЦРП. Без прекращения подачи ЭЭ
Р.59/24 | 12.07.2024 9.00-12.00 | Осмотр оборудования КТПН-3 КТПН-4, КТП-9, КТП-14. Произвести осмотр трансформаторов РУ-0,4кВ. Без прекращения подачи ЭЭ
Н.144/24 | 15.07.2024 9.20-10.36 | ТП-4774/1 Произвести ТО РУ-0,4кВ 1СШ-0,4кВ Т-1. Без прекращения подачи ЭЭ
Н.145/24 | 15.07.2024 11.10-13.49 | ТП-4774/1 Произвести ТО РУ-0,4кВ 2СШ-0,4кВ Т-2. Уборка РУ-6кВ. Без прекращения подачи ЭЭ
Н.146/24 | 16.07.2024 10.37-12.22 | КТПН-4 Произвести ТО РУ-6кВ 1СШ-6кВ яч.1,2,3 2СШ-6кВ яч.4,5,6 РУ-0,4кВ 1СШ-0,4кВ, 2СШ-0,4кВ, Т-1, Т-2. Без прекращения подачи ЭЭ
Р.60/24 | 17.07.2024 8.50-14.10 | ТП-4763 ул. Су Анасы, А.Балык, Корабельная - Обход абонентов физ.лиц. Без прекращения подачи ЭЭ
Н.147/24 | 17.07.2024 15.41-16.48 | ТП-3815 РУ-10кВ яч.5 КЛ-10кВ в направлении ПС Центральнаяяч.410 Испытание повышенным напряжением. Без прекращения подачи ЭЭ
Н.148/24 | 18.07.2024 11.20-14.41 | ТП-19/630 РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, Т-1 ТО. Без прекращения подачи ЭЭ
Н.149/24 | 19.07.2024 9.15-10.03 | ТП-3815 ТО Т-1. Уборка помещения РУ-10кВ. Без прекращения подачи ЭЭ
Н.150/24 | 19.07.2024 10.32-11.16 | ТП-3815 ТО Т-2. Без прекращения подачи ЭЭ
Н.151/24 | 19.07.2024 13.30-14.50 | ТП-3811 ТО Т-1. Уборка помещения РУ-10кВ. Без прекращения подачи ЭЭ
Н.152/24 | 19.07.2024 15.24-16.00 | ТП-3811 ТО Т-2. Без прекращения подачи ЭЭ
Н.153/24 | 22.07.2024 9.19-10.03 | ТП-3831 ТО Т-1. Уборка помещения РУ-10кВ. Без прекращения подачи ЭЭ
Н.154/24 | 22.07.2024 10.40-11.36 | ТП-3831 ТО Т-2. Без прекращения подачи ЭЭ
Р.61/24 | 23.07.2024 9.00-10.40 | РП-99 РУ-6кВ Уборка помещения РУ. Без прекращения подачи ЭЭ
Н.155/24 | 25.07.2024 9.36-10.48 | ТП-1 Произвести ТО Т-1 Уборка помещения 10кВ. Без прекращения подачи ЭЭ
Н.156/24 | 25.07.2024 11.35-12.50 | ТП-1 Произвести ТО Т-2 Уборка помещения 10кВ. Без прекращения подачи ЭЭ
Н.157/24 | 26.07.2024 9.33-10.41 | ТП-6 Произвести ТО Т-1, уборка помещения РУ-6кВ. Без прекращения подачи ЭЭ
Н.158/24 | 26.07.2024 11.16-12.28 | ТП-6 Произвести ТО Т-1. Без прекращения подачи ЭЭ

## Август
Сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов в августе 2024 г.
Номер наряда или распоряжения | Время проведения ремонта | Производимые мероприятия
Н.160/24 | 03.09.2024 12.30-16.00 | Откопать место повреждения на КЛ-10кВ КРУ-10кВна РП-Слобода, монтаж соединительных муфт. Без прекращения подачи ЭЭ
Н.161/24 | 03.08.2024 16.15-16.40 | Произвести испытание повышенным напряжением на КЛ-10кВ КРУ-10кВ РП-Слобода. Без прекращения подачи ЭЭ
Н.162/24 | 06.08.2024 10.25-11.10 | КТП-6703. Произвести техническое обслуживание Т-1, РУ-0,4кВ. Без прекращения подачи ЭЭ
Р.62/24 | 07.08.2024 15.00-15.30 | Осмотр оборудования КРУ-10кВ РП-Слобода ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4. Без прекращения подачи ЭЭ
Р.63/24 | 08.08.2024 11.00-11.30 | Осмотр КЛ-0,4кВ КТП-7865 на КНС-2. Без прекращения подачи ЭЭ
Р.64/24 | 08.08.2024 9.00-9.30 | Осмотр ТП-13, оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ. Без прекращения подачи ЭЭ
Н.163/24 | 09.08.2024 13.47-15.30 | КТП-448а. Произвести техническое обслуживание РУ-6кВ, Т-1, РУ-0,4кВ. Без прекращения подачи ЭЭ
Н.164/24 | 09.08.2024 9.20-10.20 | ТП-448. Произвести техническое обслуживание РУ-6кВ Т-1, РУ-0,4кВ. Без прекращения подачи ЭЭ
Н.165/24 | 12.08.20254 9.50-11.30 | Определение места повреждения на КЛ-10кВ ПС Магистральная яч.46 на РП-106. Без прекращения подачи ЭЭ
Р.65/24 | 12.08.2024 10.30-11.30 | Произвести осмотр ТП-4, КТП-14, ЕТПН-4, КТПН-3, ТП-9 оборудования РУ-6кВ, Ру-0,4кВ. Без прекращения подачи ЭЭ
Н.166/24 | 12.08.2024 14.00-14.40 | КТПН-14. Произвести техническое обслуживание РУ-6кВ Т-1, РУ-0,4кВ 1СШ. Без прекращения подачи ЭЭ
Н.167/24 | 12.08.2024 15.20-16.10 | КТПН-14. Произвести техническое обслуживание Т-2, РУ-0,4кВ 2СШ. Без прекращения подачи ЭЭ
Н.168/24 | 13.08.2024 09.02-15.00 | Произвести перекладку КЛ-6кВ ТП-242, ТП-2353. Без преекращения подачи ЭЭ.
Н.169/24 | 19.08.2024 13.50-15.00 | КТПН-3. Произвести техническое обслуживание РУ-6кВ яч.1, яч.2, РУ-0,4кВ, Т-1. Без прекращения подачи ЭЭ
Н.170/24 | 19.08.2024 11.30-13.00 | КТПН-3. РУ-0,кВ. Замена трансформаторов тока 0,4кВ ВРУ-1 "ВымпелКом". Без прекращения подачи ЭЭ
Н.171/24 | 19.08.2024 16.05-16.20 | Произвести испытание повышенным напряжением на КЛ-10кВ в РП-106 яч.2. Без прекращения подачи ЭЭ
Н.172/24 | 19.08.2024 16.45-17.00 | Произвести испытание повышенным напряжением КЛ-10кВ в РП-106 яч.16. Без прекращения подачи ЭЭ
Р.66/24 | 20.08.2024 10.00-16.30 | Произвести снятие показаний ЭЭ у потребителей на ВЛИ-0,4кВ Л1, Л2, Л3, Л4, Л5 от БКТП-4763. Без прекращения подачи ЭЭ
Н.173/24 | 20.08.2024 10.59-16.30; 21.08.2024 10.00-16.30 | Определение места повреждения на КЛ-6кВ ПС Компрессорная яч.414 на РП-2, яч.13. Без прекращения подачи ЭЭ
Р.67/24 | 20.08.2024 13.10-16.30 | КТП-6760, ВЛЭП-0,4кВ нанесение диспетчерских наименований. Без прекращения подачи ЭЭ
Р.68/24 | 23.08.2024 09.17-11.30 | Произвести осмотр здания и сооружения ТП-4910, ТП-4911, ТП-4912, ТП-4913, ТП-2675, ТП-1967, ТП-4084, ТП-1955, ТП-2024, ТП-3863. Без прекращения подачи ЭЭ
Н.174/24 | 22.08.2024 10.00-11.00 | Произвести трассировку КЛ-6кВ яч.13 РП-2 на ПС Компрессорная яч.414. Без прекращения подачи ЭЭ
Н.175/24 | 23.08.2024 13.35-14.05 | Произвести испытание повышенным напряжением КЛ-10кВ ПС Магистральная яч.46 на РП-106. Без прекращения подачи ЭЭ
Н.176/24 | 26.08.2024 9.50-10.45 | КЛ-10кВ БРТП-7267 ТП-7274 Л2 Трассировка. Без прекращения подачи ЭЭ
Н.177/24 | 26.08.2024 13.36-13.59 | КЛ-10кВ БРТП-7267,ТП-7267/1 Л2 Трассировка. Без прекращения подачи ЭЭ
Н.178/24 | Работа не состоялась | КЛ-10кВ БРТП-7267, ТП-7648 Л2 Трассировка. Без прекращения подачи ЭЭ
Н.179/24 | 26.08.2024 15.00-15.40 | КЛ-10кВ ТП-7274/2 ТП-7274/1 Л2 Трассировка. Без прекращения подачи ЭЭ
Н.180/24 | 26.08.2024 16.35-17.13 | КЛ-10кВ ТП-7274/1, ТП-7274, Л2 Трассировка. Без прекращения подачи ЭЭ

## Сентябрь
Сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов в сентябре 2024 г.
Номер наряда или распоряжения | Время проведения ремонта | Производимые мероприятия
Н.181/24 | 03.09.2024 15.51-16.10 | Произвести транспорирование КЛ-6кВ в яч. РП-2 в направлении ПС Компрессорная яч.414. Без прекращения подачи ЭЭ
Н.182/24 | 16.09.2024 11.23-11.36 | ТП-967 ру-6Кв ЯЧ.5 Произвести транспорирование КЛ-6кВ Л410 ПС Компрессорная. Без прекращения подачи ЭЭ
Н.183/24 | 16.09.2024 13.46-14.57 | ТП-7888 РУ-10кВ яч.5 Произвести отыскание места повреждения КЛ-10кВ Л1 от ТП-4 (Порт). Без прекращения подачи ЭЭ
Н.184/24 | 17.09.2024 9.54-11.25 | ТП-4774 РУ-6кВ яч.1 Произвести отыскание места повреждения КЛ-6кВ ТП-4774/1 - ТП-4774 Л1. Без прекращения подачи ЭЭ
Р.83/24 | 20.09.2024 9.00-10.16 | ТП-6650 РУ-0,4кВ Установка прибора контроля качества электроэнергии. Без прекращения подачи ЭЭ
Н.185/24 | 23.09.2024 13.38-14.50 | ТП-4773/1 Произвести усатновку АВ-0,4кВ в РУ-0,4кВ без прекращения подачи ЭЭ
Н.186/24 | 24.09.2024 9.29-11.20 | КЛ-6кВ КТЭЦ-1-РП-99 Испытание повышенным напряжением. Без прекращения подачи ЭЭ
Н.187/24 | 24.09.2024 12.20-13.36 | ТП-4763 Произвести замену рубильника №5 в РУ-0,4кВ. Без прекращения подачи ЭЭ
Н.189/24 | 25.09.2024 10.00-11.24 | КЛ-6кВ Л43 Б КТЭЦ-1 РП-99 Отыскание места повреждения. Без прекращения подачи ЭЭ.

## Октябрь
Сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов в октябре 2024 г.
Номер наряда или распоряжения | Время проведения ремонта | Производимые мероприятия

## Ноябрь
Сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов в ноябре 2024 г.
Номер наряда или распоряжения | Время проведения ремонта | Производимые мероприятия

## Декабрь
Сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов в декабре 2024 г.
Номер наряда или распоряжения | Время проведения ремонта | Производимые мероприятия